## Requisitos
Cód. | Prioridade | Tipo | ID do requisito | Dependentes | Descrição | Critérios de Aceitação | Status | Comentários
1 | 0-Altíssima | Funcional | I001 |  | Cadastrar atividades no PGD refletindo no Scopi | O usuário conseguir cadastrar uma atividade no PGD e essa ser, também, cadastrada no Scopi, conforme os atributos de integração | Pendente
2 | 0-Altíssima | Funcional | I002 |  | Construção da visão dos cards no PGD refletindo a integração com o Scopi para acompanhamento | As atividades cadastradas devem ser visíveis na visão de cards | Pendente
3 | 1-Alta | Funcional | I003 | I002 | Na visualização de cards, haver a possibilidade de atualização dos atributos das atividades (status, comentários, título, responsáveis e relatores) e atalhos para a criação de novas atividades a partir da visão | Possibilitar o update de informações de uma atividade, bem como atalhos que levem a criação de uma nova. | Pendente
| 1-Alta | Funcional | I004 | I003 | Devemos poder visualizar uma página representando o card e seus atributos | Fornecer uma visão mais detalhada do card e suas informações | Pendente
4 | 1-Alta | Técnico | T001 |  | As visões devem ser flúidas e responsivas para garantir a experiência do usuário | Visões flúidas sem travamentos ou elementos escondidos | Pendente
5 | 0-Altíssima | Qualidade | Q001 |  | Garantir que a integração está em consonância com a Lei do Trabalho Remoto | Garantir que todas ações estão de acordo com a Lei | Pendente
6 | 3-Baixa | Qualidade | Q002 |  | A interface deve ser agradável ao usuário | Incentivar o uso e atualização das atividades | Pendente
7 | 2-Média | Qualidade | Q003 |  | A interface deve ser intuitiva | Conseguir fazer com que o usuário entenda a ação que deve tomar e onde a partir da interface | Pendente
8 | 1-Alta | Funcional | I005 |  | Construção da visão de Dashboards | Prover dashboards com informações gráficas e estruturadas sobre o acompanhamento das atividaes | Pendente
9 | 0-Altíssima | Funcional | I006 |  | Tratamento de erros robusto em todas as integrações | Garantir que haverão mecanismos de rollback, retentativa e notificação do erro para manter a integridade | Pendente
10 | 1-Alta | Técnico | T002 |  | Role de acesso para a área de visualização (cards e dashboards) | Garantir que apenas usuários com permissões conseguem visualizar | Pendente
11 | 2-Média | Técnico | T003 |  | Garantir modularidade do código | Gração de um código legível, fácil de manter e modular | Pendente
12 | 1-Alta | Técnico | T004 |  | Garantir armazenamento escalável | A porção de integração não deve sofrer com problemas por fontes de armazenamento instáveis | Pendente
13 | 3-Baixa | Técnico | T005 |  | Garantir documentação bem escrita dos módulos da aplicação, visando boa capacidade de manutenção | Todo módulo novo deve ser atrelado a uma documentação escrita no lugar de preferência do desenvolvedor (recomendado Notion) | Pendente
14 | [6 empty] | Pendente

## Param
Legenda | Prior. | Tipo | Status
Descrição
Domínio | 0-Altíssima | Funcional | Ativo
| 1-Alta | Técnico | Cancelado
| 2-Média | Qualidade | Adiado
| 3-Baixa | Financeiro | Adicionado
| 4-Muito baixa |  | Aprovado
Concluído
Pendente
Em andamento